**রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ইনোভেশন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা-২০১৬ এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **প্রস্তাবিত বিষয়**  **(গৃহীতব্য কাজের নাম)** | **বাস্তবায়নের অগ্রগতি** |
|
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা। | ৩টি |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা। | ১টি |
| ৩ | কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ০ জন |
| ৪ | কর্মচারীদের ইন্টারনেট, ইমেইল ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ০ জন |
| ৫ | রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নারায়নগঞ্জ এবং চট্রগ্রামের দপ্তরে টেক্সটাইল সংক্রান্ত জিএসপি সেবা অটোমেশনের আওতায় আনায়ণ। | (কার্যক্রম চলমান)  অটোমেশন সফট্ওয়্যারের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন;  হার্ড্ওয়্যার ক্রয় এবং সফট্ওয়্যার ইনস্টল প্রক্রিয়া সম্পন্ন; |
| ৬ | রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে জিএসপি সংক্রান্ত সার্ভিসচার্জ গ্রহণ পূর্বক অন-লাইনের মাধ্যমে পে-শ্লিপ জেনারেশন। | সমাপ্ত |
| ৭ | রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নারায়নগঞ্জ এবং চট্রগ্রাম কার্যালয়ে জিএসপি সংক্রান্ত সার্ভিসচার্জ গ্রহণ পূর্বক অন-লাইনের মাধ্যমে পে-শ্লিপ জেনারেশন। | (কার্যক্রম চলমান)  সফট্ওয়্যারের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন;  হার্ড্ওয়্যার ক্রয় এবং সফট্ওয়্যার ইনস্টল প্রক্রিয়া সম্পন্ন; |
| ৮ | ওয়েব বেইজ পরিসংখ্যান সফটওয়্যার। | (কার্যক্রম চলমান)  (বুয়েট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সফটওয়্যার নির্মান প্রক্রিয়া চলমান) |
| ৯ | ই-লাইব্রেরী চালুকরণ | কার্যক্রম চলমান |

**রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ইনোভেশন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা-২০১৭**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **প্রস্তাবিত বিষয়**  **(গৃহীতব্য কাজের নাম)** | **বাস্তবায়ন কাল** | | **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** |
| **শুরুর তারিখ** | **সমাপ্তির তারিখ** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১. | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা। | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম |
| ২. | ইনোভেশন টিমের সভা। | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম |
| ৩. | কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |
| ৪. | নন-টেক্সটাইল জিএসপি সনদ জারী সংক্রান্ত সেবা অটোমেশনের আওতায় আনয়ণ। | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |
| ৫. | ব্যুরোর ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়নে নতুন করে LAN তৈরী | জানুয়ারী, ২০১৭ | জুন, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |
| ৬. | কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের হাজিরা সফট্ওয়্যার | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |
| ৭. | পরিসংখ্যান বিভাগের এক্সপোর্টার ডাইরেকটরি | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |
| ৮. | ই-ফাইলিং সিষ্টেম | জানুয়ারী, ২০১৭ | ডিসেম্বর, ২০১৭ | ইনোভেশন টিম এবং প্রশাসন বিভাগ |